## Дорожная карта
ДОРОЖНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ ПРОДУКТА
Система управления магазином ¦ Обновлено: 31.01.2026
Этап | Инициатива | Описание | Приоритет | RICE Score | Статус | Срок
NOW (Q1 2026) | Платёжная интеграция | Подключение ЮKassa для приёма оплаты в боте | P0 | 850 | ✅ В работе | Февраль 2026
| Push-уведомления | Уведомления о статусе заказа клиентам | P0 | 720 | ✅ В работе | Февраль 2026
| Мобильная витрина PWA | Прогрессивное веб-приложение для каталога | P1 | 680 | 📋 Планируется | Март 2026
| Аналитика заказов | Дашборд с метриками продаж в Owner Bot | P1 | 640 | 📋 Планируется | Март 2026
NEXT (Q2 2026) | Система лояльности | Бонусная программа для постоянных клиентов | P1 | 580 | 📋 Планируется | Апрель 2026
| Мультивалютность | Поддержка разных валют и регионов | P2 | 520 | 📋 Планируется | Май 2026
| Интеграция 1С | Синхронизация с 1С:Бухгалтерия | P1 | 560 | 📋 Планируется | Май 2026
| Расширенная CRM | Сегментация, RFM-анализ, автоматические рассылки | P1 | 600 | 📋 Планируется | Июнь 2026
LATER (H2 2026) | Маркетплейс | Мультивендорная платформа | P2 | 450 | 💡 Идея | Q3 2026
| AI-рекомендации | Персонализированные рекомендации товаров | P2 | 480 | 💡 Идея | Q3 2026
| Голосовой интерфейс | Голосовые команды в Telegram | P3 | 320 | 💡 Идея | Q4 2026
| B2B портал | Кабинет для оптовых клиентов | P2 | 420 | 💡 Идея | Q4 2026

## RICE Приоритизация
RICE ПРИОРИТИЗАЦИЯ
RICE = (Reach × Impact × Confidence) / Effort
Инициатива | Reach (users/Q) | Impact (0.25-3) | Confidence (%) | Effort (чел-мес) | RICE Score | Категория | Рекомендация
Платёжная интеграция | 500 | 3 | 100 | 2 |  | Quick Win | Делать первым
Push-уведомления | 400 | 2 | 90 | 1 |  | Quick Win | Делать первым
Мобильная PWA | 300 | 2 | 80 | 2 |  | Большой проект | Планировать
Аналитика заказов | 200 | 2 | 90 | 1.5 |  | Quick Win | Делать
Система лояльности | 350 | 2 | 70 | 2.5 |  | Большой проект | Планировать
Интеграция 1С | 100 | 3 | 80 | 3 |  | Большой проект | Анализ ROI
Расширенная CRM | 200 | 2 | 80 | 2 |  | Планировать | Q2
AI-рекомендации | 300 | 2 | 50 | 3 |  | Эксперимент | Прототип

## Метрики продукта
КЛЮЧЕВЫЕ МЕТРИКИ ПРОДУКТА
Метрика | Текущее значение | Цель Q1 2026 | Цель Q2 2026 | Цель Q4 2026 | Формула расчёта
DAU (ежедневные пользователи) | 50 | 100 | 200 | 500 | Уникальные user_id за день
WAU (недельные пользователи) | 150 | 300 | 600 | 1500 | Уникальные user_id за 7 дней
MAU (месячные пользователи) | 400 | 800 | 1500 | 4000 | Уникальные user_id за 30 дней
Конверсия в заказ | 8% | 12% | 15% | 20% | Заказы / Уникальные посетители
Средний чек | 5,000 ₽ | 6,000 ₽ | 7,000 ₽ | 8,500 ₽ | GMV / Количество заказов
Повторные покупки | 15% | 25% | 35% | 45% | Повторные / Все заказы
NPS | N/A | 40 | 50 | 65 | Опрос клиентов
Время до заказа | 15 мин | 10 мин | 7 мин | 5 мин | От /start до оформления
Отток клиентов | N/A | 15% | 12% | 8% | Неактивные 90 дней / MAU
LTV (Lifetime Value) | N/A | 15,000 ₽ | 25,000 ₽ | 40,000 ₽ | ARPU × Lifetime

## Конкурентный анализ
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ
Возможность | Наш продукт | InSales | Tilda + бот | Bitrix24 | RetailCRM
Telegram-бот для покупок | ★★★ Сильно | ★ Слабо | ★★ Средне | ★ Слабо | ★★ Средне
AI-менеджер (GPT) | ★★★ Сильно | ✗ Нет | ✗ Нет | ★ Слабо | ★ Слабо
Google Sheets интеграция | ★★★ Сильно | ✗ Нет | ★ Слабо | ✗ Нет | ★ Слабо
CRM-система | ★★ Средне | ★★ Средне | ★ Слабо | ★★★ Сильно | ★★★ Сильно
Управление складом | ★★★ Сильно | ★★ Средне | ✗ Нет | ★★ Средне | ★★ Средне
CDEK интеграция | ★★★ Сильно | ★★ Средне | ✗ Нет | ★ Слабо | ★★ Средне
Простота внедрения | ★★★ Сильно | ★★ Средне | ★★★ Сильно | ★ Слабо | ★★ Средне
Стоимость владения | ★★★ Низкая | ★★ Средняя | ★★★ Низкая | ★ Высокая | ★★ Средняя
Скорость запуска | ★★★ 1 день | ★★ 3-5 дней | ★★ 2-3 дня | ★ 1-2 недели | ★★ 1 неделя

## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG
ID | User Story | Критерии приёмки | Приоритет | Story Points | Спринт | Статус | Владелец
US-001 | Как покупатель, я хочу оплатить заказ картой в боте | Интеграция ЮKassa; Статус оплаты в заказе | P0 | 8 | Sprint 1 | 📋 To Do | Dev Lead
US-002 | Как покупатель, я хочу получать уведомления о заказе | Push в Telegram; Email опционально | P0 | 5 | Sprint 1 | 📋 To Do | Backend
US-003 | Как владелец, я хочу видеть дашборд продаж | Графики; Фильтры по периоду | P1 | 13 | Sprint 2 | 📋 To Do | Frontend
US-004 | Как покупатель, я хочу накапливать бонусы | Начисление %; Списание при оплате | P1 | 8 | Sprint 3 | 💡 Backlog | Product
US-005 | Как владелец, я хочу синхронизацию с 1С | Выгрузка заказов; Импорт товаров | P2 | 21 | Sprint 4 | 💡 Backlog | Integration
US-006 | Как покупатель, я хочу рекомендации товаров | ML модель; A/B тест | P2 | 13 | Sprint 5 | 💡 Backlog | ML Team